## Projektplanung
Arbeitspaket | verant-wortlich | geplanter Zeitaufwand | effektiver Zeitaufwand | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25
Informieren
Aufgabenstellung analysieren | DA & BE | 1 | 1
Anforderungen stellen | DA & BE | 1 | 1 | bar: 2025-02-19
Planen
Zeitplanung | BE | 0.5 | 0.5 | bar: 2025-02-21
Planung der Migration | DA | 0.5 | 1 | bar: 2025-02-21
Erstellung eines Datenmodells | DA | 1 | 0.5 | bar: 2025-02-22
Entscheiden
Entscheidung für Struktur | BE | 1 | 1 | bar: 2025-02-22
Umsetzungsschritte | BE | 1 | 1.5 | bar: 2025-02-22
Realisieren
Migration durchführen | DA & BE | 3 | 3 | bar: 2025-02-23
API-Anpassen | DA & BE | 1.5 | 1 | bar: 2025-02-23
CRUD Operationen | BE | 0.5 | 0.5 | bar: 2025-02-23
Kontrollieren
Testing mit Postman | DA | 0.5 | 0.5 | bar: 2025-02-23
Validierung Teste | BE | 0.5 | 0.5 | bar: 2025-02-23
Auswerten
Präsentation Erstellen | BE | 1 | 1 | bar: 2025-02-23
Dokumentation(lessons learned, Fazit) | DA & BE | 2 | 2 | bar: 2025-02-25
|  | 15 | 15